|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано  Зам. главы по социально- экономическим вопросам администрации  Кадыйского муниципального района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Большаков  27 апреля 2016 г. | Утверждаю  Глава администрации Кадыйского муниципального района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Зайцев  27 апреля 2016 г. |

**Оценка эффективности действующих муниципальных программ,**

**реализуемых в 2015 году**

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2015 год, проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кадыйского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Кадыйского муниципального района от 10.03.2016 года № 56.

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2015 года проведена на основе данных Ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результативной шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ:

1. «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

2. «Обеспечение жильем молодых семей Кадыйского муниципального района на 2011-2015 годы»;

3. «Развитие мясного и помесного скотоводства в Кадыйском муниципальном районе на 2014-2016 годы»;

4. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Костромской области в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы»;

5. «Развитие административных центров сельских поселений Кадыйского муниципального района Костромской области до 2015 года»;

6.«Развитие субъектов малого предпринимательства в Кадыйском муниципальном районе» на 2015-2017гг.;

7. «Обеспечение жильём молодых специалистов Кадыйского муниципального района на 2014-2017 годы».

**Муниципальная программа «Развитие субъектов**

**малого и среднего предпринимательства в Кадыйском**

**муниципальном районе на 2015-2017 годы»**

Ответственным исполнителем программы является отдел по экономике, имущественно- земельным отношениям, размещению муниципального заказа, ценообразованию, предпринимательству и защите прав потребителей администрации Кадыйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 10 декабря 2014 года № 552 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2017 годы». Основной целью программы является создание благоприятных условий для эффективной деятельности и устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кадыйского муниципального района.

Планируемый объем финансирования в 2015 году составил 20 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 20 тыс. руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы не осуществлялось.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования запланированных средств.

В программе имеются значения целевых индикаторов: оборот субъектов малого предпринимательства, поступление налогов и сборов в бюджет муниципального района, количество проведенных совещаний, семинаров, «круглых столов». Все программные мероприятия выполнены более чем на 100 %. Результативность 1,11.

Полнота использования запланированных средств составила 0%.

Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по созданию благоприятных условий для развития субъектов малого предпринимательства, способствующих образованию рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета и обеспечению занятости населения района, активизировать работу по привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в ярмарках, выставках и конкурсах, а также продолжить работу по оказанию содействия в продвижении товаров (работ, услуг) на рынок. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Развитие субъектов малого предпринимательства в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,1 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0 |
| 3 | Оценка | 2 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | ниже среднего |

Так как одним из ключевых направлений деятельности Правительства РФ в ближайшее время является содействие развитию малого и среднего предпринимательства, было принято решение о продолжении реализации программы на территории Кадыйского района, с финансированием программы в сумме 20 тыс. руб. в 2016 году.

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **ниже среднего**. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения муниципальной программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.

Программа целесообразна к финансированию.

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских**

**территорий Кадыйского муниципального района**

**Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

Ответственным исполнителем программы является отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Кадыйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 19 сентября 2014 года № 430

Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период до 2020 года Кадыйского муниципального района».

### Основной целью программы является улучшение социально-демографической ситуации в сельской местности, приближение условий жизнедеятельности на селе к городскому уровню; снижение оттока населения из сельской местности; активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения; формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни.

Планируемый объем финансирования в 2015 году составил 29610,3тыс. руб.:

- федеральный бюджет – 5076 тыс. руб.

- областной бюджет -4679,6 тыс. руб.,

- местный бюджет – 540 тыс. руб.,

- внебюджетные источники – 19314,7 тыс. руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы из внебюджетных источников составило 838 тыс. руб.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования запланированных средств.

В программе имеется значение целевого индикатора: ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности. Программные мероприятия выполнены на 77 %. Результативность 0,77.

Полнота использования запланированных средств составила 2,8%.

Настоящая Программа является инструментом реализации государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий. Целями в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года Кадыйского муниципального района».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,77 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0,028 |
| 3 | Оценка | 1 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Низкая эффективность |

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **низким**.

Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления.

Программа целесообразна к финансированию.

**Муниципальная программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Костромской области в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы»**

Ответственным исполнителем программы является отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Кадыйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 24 июля 2015 года № 197 Об утверждении муниципальной программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Костромской области в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы».

Цели программы – повышение продуктивности, устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации, эффективное использование природных ресурсов.

Планируемый объем финансирования в 2015 году составил 10769 тыс. руб.:

- федеральный бюджет – 3693 тыс. руб.

- областной бюджет -1076,9 тыс. руб.,

- внебюджетные источники – 5999,1 тыс. руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы осуществлялось за счет внебюджетных источников в сумме 122,14 тыс. руб..

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования запланированных средств.

В программе имеются значения целевых индикаторов: вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ показатель выполнен на 6,4% т.к. ООО «Галловей Кострома» не провели запланированные работы, прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения показатель не выполнен в связи с неблагоприятными погодными условиями; увеличение рабочих мест у сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет проведения культуртехнических работ выполнен на 50% , т.к. ООО «Галловей Кострома» не провели запланированные работы.

Программные мероприятия выполнены на 18,7 %. Результативность 0,187.

Полнота использования запланированных средств составила 1,11%.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Костромской области в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,187 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 1,1 |
| 3 | Оценка | 2 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Ниже среднего |

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **ниже среднего**. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения муниципальной программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.

Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы.

Программа целесообразна к финансированию.

### Муниципальная программа «Развитие мясного и помесного скотоводства Кадыйского муниципального района на 2014-2016 годы

Ответственным исполнителем программы является отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Кадыйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 30 июня 2014 года № 272 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие мясного и помесного скотоводства в Кадыйском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

Цели Программы: обеспечение населения Кадыйского муниципального района высококачественной говядиной; увеличение мяса крупного рогатого скота за счет роста объемов производства.

Планируемый объем финансирования в 2015 году составил 71100 тыс. руб.:

- областной бюджет -14300 тыс. руб.,

- внебюджетные источники – 56800 тыс. руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы не осуществлялось.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования запланированных средств.

В программе имеются значения целевых индикаторов: общее поголовье мясного скота, в том числе поголовье коров специализированных мясных пород, общее поголовье помесного скота, в том числе поголовье помесных коров, производство на убой в живом весе мясного и помесного крупного рогатого скота, подпокровный подсев многолетних трав, создание дополнительных рабочих мест, все показатели не выполнены, так как ООО «Галловей Кострома» не закупили запланированное поголовье.

Полнота использования запланированных средств составила 0%.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Развитие мясного и помесного скотоводства в Кадыйском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0 |
| 3 | Оценка | 2 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Ниже среднего |

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **ниже среднего**. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима   
корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы

Программа не целесообразна к финансированию.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей Кадыйского муниципального района на 2011-2015 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственным исполнителем программы является отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, природных ресурсов и охраны окружающей среды Кадыйского муниципального района.  Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 12 мая 2011 года № 260 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей Кадыйского муниципального района на 2011-2015 годы».  Основная цель программы – государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.  Планируемый объем финансирования составил 2627,2 тыс. руб., в том числе  -федеральный бюджет – 393,6 тыс. руб.,  - областной бюджет – 317,4 тыс. руб.,  -местный бюджет - 340,9 тыс. руб.,  - внебюджетные источники - 1575,3 тыс. руб.  Финансирование муниципальной программы осуществлено в сумме 2450 тыс. руб. или 93 %, в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 100 % - 340,9 тыс. руб. Причина отклонения от планового значения в том, что 1 семья из 2 запланированных в 2015 году улучшила жилищные условия. Вторая семья получила свидетельство, срок которого не истек и ведет строительство жилого дома.  В течение года изменения в программу не вносились.  В программе имеются значения целевых индикаторов количество молодых семей улучшивших жилищные условия. Программные мероприятия выполнены на 100 %. Результативность 1.Однако имеются недостатки: это невозможность в полной мере реализовать свидетельства молодым семьям по спискам текущего года до конца финансового года, что приводит при оценке эффективности к сравнению плановых показателей одного финансового года с фактическими расходами, которые производятся по показателям предыдущего календарного года. На основании оценки эффективности требуется более глубокий анализ причин отклонения от плана. Объективная оценка Программы возможна только при условии выдачи свидетельств на право получения социальной выплаты за девять месяцев до конца финансового года, что позволит реализовать запланированные финансовые средства в текущем финансовом году. Полнота использования запланированных средств составила 93 %.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  «Обеспечение жильём молодых семей Кадыйского муниципального района на 2011-2015 годы».   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов | | 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1 | | 2 | Оценка полноты финансирования | 0,93 | | 3 | Оценка | 5 | | 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Высокая эффективность |   **Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **высоко** **эффективным**.  Программа целесообразна к финансированию. |
|  |

## Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых специалистов Кадыйского муниципального района на 2014-2017 годы»

Ответственным исполнителем программы является отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, природных ресурсов и охраны окружающей среды Кадыйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 28 марта 2013 года № 133 « Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых специалистов Кадыйского муниципального района на 2014-2017 годы».

Основная цель программы обеспечение доступных качественных услуг в сфере образования, здравоохранения, спорта, культуры и органов управления на территории Кадыйского муниципального района. Для реализации указанной цели Программой предусмотрено решение  основной задачи - закрепление молодых специалистов и увеличение их количества в органах управления и учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Кадыйского муниципального района посредством создания системы социальной поддержки молодых специалистов для наиболее полного обеспечения потребности в педагогических, врачебных кадрах и специалистах в сфере управления, спорта и культуры, а также руководящих кадрах данных отраслей Кадыйского муниципального района.

Планируемый объем финансирования составил 800 тыс. руб., в том числе: - областной бюджет – 400 тыс. руб.,

- местный бюджет - 400 тыс. руб.

Финансирование муниципальной программы осуществлено в сумме 400 тыс. руб. или 50 %, в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 0 % - 0 тыс. руб. Причина отклонения от планового значения в том, что финансирование из местного бюджета не производилось. В течение года изменения в программу не вносились.

В программе имеются значения целевых индикаторов: доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отраслям Образование и Здравоохранение.

## Программные мероприятия выполнены на 100 %. Результативность 1.

## Полнота использования запланированных средств составила 50 %.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение жильём молодых семей Кадыйского муниципального района на 2011-2015 годы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0,5 |
| 3 | Оценка | 4 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Приемлемый уровень |

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **приемлемым.**

Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы

Программа целесообразна к финансированию.

**Муниципальная программа «Развитие административных центров сельских поселений Кадыйского муниципального района Костромской области до 2015 года»**

Ответственным исполнителем программы является отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, природных ресурсов и охраны окружающей среды Кадыйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 28 февраля 2011 года № 97 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие административных центров сельских поселений Кадыйского муниципального района Костромской области до 2015 года».

Цель программы - совершенствование системы комплексного развития административных центров сельских поселений муниципального образования Кадыйский муниципальный район, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Планируемый объем финансирования в 2015 году составил 992,86 тыс. руб.:

- областной бюджет -160 тыс. руб.,

- местный бюджет – 20 тыс. руб.

- бюджеты поселений - 120 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 692,86 тыс. руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы осуществлялось за счет всех источников в сумме 922,86 тыс. руб.

В программе отсутствуют значения целевых индикаторов.

Полнота использования запланированных средств составила 92,9 %.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Развитие административных центров сельских поселений Кадыйского муниципального района Костромской области до 2015 года».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0,93 |
| 3 | Оценка | 2 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Ниже среднего |

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **ниже среднего**.

Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы.

Программа целесообразна к финансированию.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2015 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые в 2016 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;

- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;

- при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

**Сводная таблица заключений об оценке эффективности**

**муниципальных программ в 2015 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Результативная шкала,**  **оценка (балл)** | **Результат уровень оценки (заключение об эффективности)** | **Предложение по дальнейшей реализации и**  **финансированию программы** |
| 1 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кадыйском муниципальном районе» на 2015 – 2017 гг. | 2 | Ниже среднего | Необходимо усилить контроль за ходом выполнения муниципальной программы и обеспечить финансирование программных мероприятий. Программа целесообразна к финансированию. |
| 2 | "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года Кадыйского муниципального района» | 1 | Низкая эффективность | Необходимо усилить контроль за ходом выполнения муниципальной программы и обеспечить финансирование программных мероприятий. Программа целесообразна к финансированию. |
| 3 | "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Костромской области в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы» | 2 | Ниже среднего | Необходимо усилить контроль за ходом выполнения муниципальной программы и обеспечить финансирование программных мероприятий. Программа целесообразна к финансированию. |
| 4 | «Развитие мясного и помесного скотоводства в Кадыйском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | 2 | Ниже среднего | Программа не целесообразна к финансированию. |
| 5 | «Обеспечение жильем молодых семей Кадыйского муниципального района на 2011-2015 годы» | 5 | Высокая эффективность | Программа целесообразна к финансированию |
| 6 | «Обеспечение жильем молодых специалистов Кадыйского муниципального района на 2014-2017 годы» | 4 | Приемлемый уровень эффективности | Программа целесообразна к финансированию |
| 7 | «Развитие административных центров сельских поселений Кадыйского муниципального района до 2015 года» | 2 | Ниже среднего | Необходимо усилить контроль за ходом выполнения муниципальной программы и обеспечить финансирование программных мероприятий. |

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, считаем необходимым, Ответственным исполнителям муниципальных программ уточнить значения целевых индикаторов и показателей на 2016 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на этот год объемах финансирования.

Муниципальные программы рассматриваются в качестве дополняющих друг друга механизмов программно-целевого управления бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют оценить эффективность использования направляемых на финансирование программных мероприятий бюджетных ресурсов.

Заместитель начальника отдела по экономике,

имущественно - земельным отношениям,

размещению муниципального заказа,

ценообразованию, предпринимательству

и защите прав потребителей М.С. Смирнова