**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК КАДЫЙ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 1 июля 2021 года № 1

О Календарном плане мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Кадый Кадыйского муниципального района Костромской области четвертого созыва с днем голосования 19 сентября 2021 года

На основании статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 42 Избирательного кодекса Костромской области, решения Совета депутатов городского поселенияпоселок КадыйКадыйского муниципального района Костромской области от 30 июня 2021 года № 117 «О назначении выборов в органы местного самоуправления городского поселения поселок Кадый Кадыйского муниципального района Костромской области», Методических рекомендаций по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации, утвержденных постановлением ЦИК России от 02 апреля 2014 года № 224/1444-6, избирательная комиссия муниципального образования городское поселение поселок Кадый Кадыйского муниципального района Костромской области **постановляет:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Кадый Кадыйского муниципального района Костромской области четвертого созывас днем голосования 19 сентября 2021 года (далее – Календарный план) (Приложение № 1).
2. Опубликовать в информационном бюллетене «Кадыйские вести» информационный материал «Этапы избирательной кампании по проведению выборов депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Кадый Кадыйского муниципального района Костромской области четвертого созыва с днем голосования 19 сентября 2021 года», основанный на Календарном плане (Приложение № 2).
3. Разместить настоящее постановление в разделе «Территориальная избирательная комиссия Кадыйского района» на официальном сайте администрации Кадыйского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя избирательной комиссии муниципального образования городское поселение поселок Кадый Кадыйского муниципального района Костромской области М.С. Жильцову.

Председатель

избирательной комиссии: М.С. Жильцова

Секретарь

избирательной комиссии: Т.Н. Патракова

Приложение № 1

к постановлению избирательной

комиссии муниципального образования

городское поселение поселок Кадый Кадыйского муниципального района Костромской области

от 1 июля 2021 года № 1

# Календарный план

# мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Кадый Кадыйского муниципального района Костромской области четвертого созыва с днем голосования 19 сентября 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Период назначения выборов | 30 июня 2021 года |
|  |  | Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | 1 июля 2021года |
|  |  | День голосования | 19 сентября 2021 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | |
|  | Принятие постановления избирательной комиссии муниципального образования о возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов представительного органа муниципального образования на избирательную комиссию муниципального образования (далее - окружная избирательная комиссия) | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение поселок Кадый Кадыйского муниципального района Костромской области (далее – избирательная комиссия муниципального образования) |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее  4 августа 2021 года | Глава администрации городского поселения посёлок Кадый Кадыйского муниципального района Костромской области (далее –  глава местной администрации) |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | |
|  | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее  3 сентября  2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям | 8 сентября  2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 8 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей | С 8 сентября  2021 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 16 сентября  2021 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее  18.00 часов  16 сентября  2021 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ | | | |
|  | Подготовка, опубликование и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений (далее – избирательные объединения), имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов представительного органа муниципального образования (далее – выборы), по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее  4 июля 2021 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного (-ых) кандидата (-ов), своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее  8 сентября  2021 года | Политические партии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования в порядке самовыдвижения (далее - кандидат, кандидаты) | С 15 июля до 24.00  8 августа 2021 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение списков кандидатов в депутаты по многомандатному избирательному округу (далее – список) избирательными объединениями | С 15 июля по  8 августа 2021 года | Избирательные объединения |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата | Со дня, следующего за днем получения окружной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Кандидаты |
|  | Рассмотрение документов, представленных уполномоченным представителем избирательного объединения, принятие решения о заверении списка либо об отказе в его заверении | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка с копией заверенного списка либо мотивированного решения об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Направление в окружную избирательную комиссию решения о заверении списка с копией заверенного списка и копиями заявлений кандидатов, включенных в заверенный список кандидатов | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию документов о выдвижении избирательным объединением кандидата | Не позднее 24.00 8 августа 2021 года | Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и включенные в заверенный избирательной комиссией муниципального образования список |
|  | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течение 10 или 20 дней со дня поступления представления окружной избирательной комиссии.  Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования – в срок, установленный окружной избирательной комиссией | Проверяющие органы во взаимодействии с Контрольно-ревизионной службой при окружной избирательной комиссии |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Не позднее  18.00 часов 9 августа 2021 года | Кандидаты |
|  | Извещение кандидата о выявленной неполноте сведений, отсутствии каких-либо документов, указанных в частях 8, 10 – 12, 14 статьи 71, частях 1, 2 и 5 статьи 80 Избирательного кодекса Костромской области (далее – Кодекс), или несоблюдении требований Кодекса к оформлению документов, представленных в окружную избирательную комиссию | Не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата – также копии иных документов, указанных в части 9 статьи 78 Кодекса | Не позднее чем за двое суток до заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы, представленные в окружную избирательную комиссию | Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | Не позднее чем на 10 день со дня принятия документов, представленных для регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | Окружная избирательная комиссия |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной[[1]](#footnote-1) или муниципальной службе либо работающие в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее  13 сентября 2021 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Костромской области |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии списков назначенных наблюдателей | Не позднее  15 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | С 16 по 19 сентября 2021 года | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в избирательную комиссию муниципального образования |
|  | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов, зарегистрированных кандидатов  (далее – уполномоченные представители по финансовым вопросам) | После выдвижения кандидата | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После поступления письменного заявления кандидата, зарегистрированного кандидата и нотариально удостоверенной доверенности, выданной уполномоченному представителю по финансовым вопросам, при предъявлении уполномоченным по финансовым вопросам паспорта либо документа, заменяющего паспорт гражданина | Окружная избирательная комиссия |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | После выдвижения кандидата | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, зарегистрированного кандидата о назначении доверенного лица и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом, а при регистрации доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим также копия приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее  11 сентября  2021 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее  15 сентября  2021 года | Кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата | Не позднее  11 сентября  2021 года | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  и до ноля часов 17 сентября  2021 года |  |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в части 14 статьи 73 Кодекса, и до ноля часов 17 сентября 2021 года |  |
|  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее  6 июля 2021 года | Органы местного самоуправления |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее  11 июля 2021 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее  16 июля 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Размещение на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее  3 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам | Не позднее  31 июля 2021 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлений о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании зарегистрированным кандидатам в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее  31июля 2021 года | Редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
|  | Проведение предвыборной в периодических печатных изданиях, сетевых изданиях | С 21 августа  2021 года до ноля часов 17 сентября 2021 года | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию письменных заявок зарегистрированных кандидатов на предоставление редакциями муниципальных периодических печатных изданий бесплатной печатной площади | Не позднее  19 августа  2021 года | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатных площадей, предоставляемых безвозмездно | В течение двух дней по завершении регистрации кандидатов | Окружная избирательная комиссия, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатных площадей, представляемых за плату | Не позднее  20 августа  2021 года | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленной ему для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня публикации | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее  29 сентября  2021 года | Редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 14 сентября по 19 сентября  2021 года |  |
|  | Рассмотрение заявлений о безвозмездном предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | Не позднее трех дней со дня их подачи | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 2, 3 статьи 96 Избирательного кодекса Костромской области (далее – Кодекс) |
|  | Уведомление в письменной форме окружной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 2, 3 статьи 96 Кодекса |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства) | Не позднее  31 июля 2021 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (предоставляющие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда в окружную избирательную комиссию | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее  19 августа  2021 года | Глава местной администрации по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
|  | Открытие в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» счета для перечисления средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | В период со дня принятия решения о назначении выборов, но не позднее 10 июля 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  | Осуществление финансирования избирательной комиссии муниципального образования для подготовки и проведения выборов | В соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего местного бюджета,  но не позднее  10 июля 2021 года | Администрация муниципального образования |
|  | Распределение денежных средств на подготовку и проведение выборов между избирательными комиссиями |  |  |
|  | - окружной избирательной комиссии | Не позднее  9 августа 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | - участковым избирательным комиссиям | Не позднее  3 сентября  2021 года | Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |
|  | - окружной избирательной комиссии | Не позднее  29 сентября  2021 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | - избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее  чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
|  | - представительному органу муниципального образования | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидаты, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» на основании разрешения окружной избирательной комиссии |
|  | Представление кандидатами, зарегистрированными кандидатами окружной избирательной комиссии отчетов о размерах и источниках создания своего избирательного фонда, а также обо всех произведенных затратах: |  |  |
|  | - первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | - итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, граждане, являвшиеся кандидатами, зарегистрированными кандидатами |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов средствам массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Окружная избирательная комиссия |
|  | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в печатных изданиях | В течение семи дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление окружной избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | При использовании системы дистанционного банковского обслуживания ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий операционный период, в случае отсутствия системы – на бумажном носителе не реже одного раза в неделю, а с  8 сентября 2021 года не реже одного раза в три операционных дня | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  | Перечисление анонимных пожертвований, перечисленных на специальные избирательные счета кандидатов, зарегистрированных кандидатов в доход местного бюджета | Не позднее чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Возврат средств, поступивших от жертвователей, не имеющих права осуществлять такие пожертвования, средств, превышающих установленный максимальный размер пожертвования, полностью или превышающую его часть, жертвователям | Не позднее десяти дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, внесшим пожертвования, неизрасходованных денежных средств избирательного фонда пропорционально вложенным денежным средствам | До представления итогового финансового отчета | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Направление окружной избирательной комиссии, кандидату заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | По представлению окружной избирательной комиссии, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а с 13 сентября 2021 года – немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до  19 сентября 2021 года | Окружная избирательная комиссия |
|  | Направление для опубликования сведений об открытии кандидатами специальных избирательных счетов для создания избирательного фонда, о совокупных размерах денежных средств, перечисленных и израсходованных из избирательных фондов кандидатов, сводных данных финансовых отчетов кандидатов | В порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления | Окружная избирательная комиссия |
|  | Опубликование данных об открытии кандидатами специальных избирательных счетов для создания избирательного фонда, о совокупных размерах денежных средств, перечисленных и израсходованных из избирательных фондов кандидатов, сводных данных финансовых отчетов кандидатов | В порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления | Органы местного самоуправления |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления окружной избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | С 18 ноября  2021 года | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Закрытие счета избирательной комиссии муниципального образования | До предоставления финансового отчета избирательной комиссии муниципального образования в представительный орган муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования, определение числа избирательных бюллетеней на выборах депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее  29 августа  2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее  29 августа  2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее  2 сентября  2021 года | Полиграфическая организация по решению окружной избирательной комиссии |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам окружной избирательной комиссии об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Окружная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее  15 сентября  2021 года | Окружная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее  8 сентября  2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 9 по 18 сентября 2021 года, а в день голосования  19 сентября  2021 года  не позднее  14.00 часов | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
|  | Проведение голосования | С 17 по 19 сентября 2021 года  с 8 до 20 часов | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в окружной избирательной комиссии | 19 сентября 2021 года после окончания времени голосования | окружная избирательная комиссия |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 1 статьи 116 Кодекса | Немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии по требованию соответствующих лиц |
|  | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | По мере ввода данных в ГАС «Выборы», но не позднее 6.00 20 сентября 2021 года;  для протоколов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через восемь часов после составления протокола | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Определение результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее  23 сентября  2021 года | Окружная избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенных копий протоколов окружной избирательной комиссии о результатах выборов лицам, указанным в части 1 статьи 116 Кодекса | Незамедлительно после подписания протоколов окружной избирательной комиссии | Председатель, заместитель председателя или секретарь окружной избирательной комиссии по требованию соответствующих лиц |
|  | Установление общих результатов выборов | Не позднее  26 сентября  2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о подписании протокола о результатах выборов | После подписания протокола о результатах выборов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Направление информации в средства массовой информации о результатах выборов | В течение суток после определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее семи дней со дня принятия решения о результатах выборов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, сложении полномочий и о прекращении деятельности, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения зарегистрированным кандидатом извещения об избрании депутатом представительного органа муниципального образования | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Регистрация зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом представительного органа муниципального образования, требований, предусмотренных частью 2 статьи 139 Кодекса | Окружная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе избирательной комиссии о результатах выборов и протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования | Не позднее  18 ноября 2021 года | Окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача избирательной документации на хранение избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее чем через пять дней после официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |

Приложение № 2

к постановлению избирательной комиссии муниципального образования

городское поселение поселок Кадый Кадыйского муниципального района Костромской области

от 1 июля 2021 года № 1

Этапы избирательной кампании

по проведению выборов депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Кадый Кадыйского муниципального района Костромской области четвертого созыва с днем голосования

19 сентября 2021 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования в порядке самовыдвижения (далее - кандидат, кандидаты) | С 15 июля до 24.00  8 августа 2021 года |
| 2. | Выдвижение списков кандидатов в депутаты по многомандатному избирательному округу (далее – список) избирательными объединениями | С 15 июля по  8 августа 2021 года |
| 3. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата | Со дня, следующего за днем получения окружной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата |
| 4. | Рассмотрение документов, представленных уполномоченным представителем избирательного объединения, принятие решения о заверении списка либо об отказе в его заверении | В течение трех дней со дня приема документов |
| 5. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка с копией заверенного списка либо мотивированного решения об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего |
| 6. | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Не позднее  18.00 часов 9 августа 2021 года |
| 7. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | Не позднее чем на 10 день со дня принятия документов, представленных для регистрации кандидата |
| 8. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации |
| 9. | Представление в окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |
| 10. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее  13 сентября 2021 года |
| 11. | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов, зарегистрированных кандидатов | После выдвижения кандидата |
| 12. | Назначение доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | После выдвижения кандидата |
| 13. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее  11 сентября  2021 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее  15 сентября  2021 года |
| 14. | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата | Не позднее  11 сентября  2021 года |
| 15. | Агитационный период | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  и до ноля часов  17 сентября  2021 года |
| 16. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации |
| 17. | Представление кандидатами, зарегистрированными кандидатами окружной избирательной комиссии отчетов о размерах и источниках создания своего избирательного фонда, а также обо всех произведенных затратах: |  |
|  | - первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата |
|  | - итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |
| 18. | Представление окружной избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | При использовании системы дистанционного банковского обслуживания ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий операционный период, в случае отсутствия системы – на бумажном носителе не реже одного раза в неделю, а с 8 сентября 2021 года не реже одного раза в три операционных дня |
| 19. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 19 сентября 2021 года |
| 20. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее  29 августа 2021 года |
| 21. | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее  2 сентября 2021 года |
| 22. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее  8 сентября  2021 года |
| 23. | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 9 по 18 сентября 2021 года, а в день голосования  19 сентября  2021 года  не позднее  14.00 часов |
| 24. | Проведение голосования | С 17 по 19 сентября 2021 года с 8 до 20 часов |
| 25. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |
| 26. | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | По мере ввода данных в ГАС «Выборы», но не позднее 6.00 20 сентября 2021 года;  для протоколов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через восемь часов после составления протокола |
| 27. | Определение результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее  23 сентября 2021 года |
| 28. | Установление общих результатов выборов | Не позднее  26 сентября 2021 года |
| 29. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о подписании протокола о результатах выборов | После подписания протокола о результатах выборов |
| 30. | Направление информации в средства массовой информации о результатах выборов | В течение суток после определения результатов выборов |
| 31. | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее семи дней со дня принятия решения о результатах выборов |
| 32. | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, сложении полномочий и о прекращении деятельности, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения зарегистрированным кандидатом извещения об избрании депутатом представительного органа муниципального образования |
| 33. | Регистрация зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом представительного органа муниципального образования, требований, предусмотренных частью 2 статьи 139 Кодекса |
| 34. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе избирательной комиссии о результатах выборов и протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования | Не позднее  18 ноября 2021 года |

1. *Если на выборах в представительный орган муниципального образования Костромской области число избирателей в избирательном округе не превышает пяти тысяч человек, зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей.* [↑](#footnote-ref-1)