# 

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_

Об оценке эффективности муниципальных

программ, реализуемых в 2020 году

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса, постановлением администрации Кадыйского муниципального района от 10.03.2016 года № 56 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кадыйского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации», руководствуясь Уставом Кадыйского муниципального района, администрация Кадыйского муниципального района

п о с т а н о в л я е т

1. Утвердить оценку эффективности действующих муниципальных программ, реализуемых в 2020 году (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кадыйского муниципального района Е.Ю.Большаков

Приложение

утверждено постановлением администрации

Кадыйского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_

**Оценка эффективности действующих муниципальных программ,**

**реализуемых в 2020 году**

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2020 год, проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кадыйского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Кадыйского муниципального района от 01.11.2019 года № 408.

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2020 года проведена на основе данных Ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результативной шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ:**

1. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 годы»;

2. «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

3. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Костромской области в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы»;

4. «Обеспечение жильем молодых семей Кадыйского района на 2019-2021 годы»;

5. «Развитие субъектов малого предпринимательства в Кадыйском муниципальном районе на 2018-2020 гг.»;

6. «Развитие системы образования Кадыйского муниципального района на 2017-2021 годы»;

7. «Развитие физической культуры и спорта в Кадыйском муниципальном районе на 2016-2020 годы»;

8. «Развитие культуры и туризма в Кадыйском муниципальном районе на 2016-2020 годы»;

9. «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Кадыйского муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы;

10. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кадыйского муниципального района на 2018-2020 годы»;

10.1 подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории Кадыйского муниципального района»;

10.2 подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Кадыйском муниципальном районе»;

10.3 подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кадыйского муниципального района»;

10.4 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кадыйского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кадыйского муниципального района»;

11. «Профилактика правонарушений в Кадыйском муниципальном районе на 2017-2020 годы»;

11.1. Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Кадыйском муниципальном районе на 2017-2020 годы»;

12. «Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций в Кадыйском муниципальном районе на 2020-2022гг».

13. «Основные направления кадровой политики в Кадыйском муниципальном районе на 2018-2022 годы».

14. «Развитие муниципальной службы в Кадыйском муниципальном районе Костромской области на 2018 - 2020 годы».

15. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кадыйского муниципального района Костромской области на 2019-2025 годы»»

16. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кадыйского муниципального района на 2018-2020 годы»

**1**. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 годы».**

Ответственным исполнителем программы является отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Кадыйского муниципального района.

Программа утверждена решением Собрания депутатов Кадыйского муниципального района Костромской области от 24 августа 2016 года №87 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 годы».

Цели программы :

1) повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности;

2) повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса;

3) комплексное социально-экономическое развитие сельской местности;

4) воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов.

Планируемый объем финансирования в 2020 году составил 415,9 тыс. руб.:

- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.

- областной бюджет – 41,59 тыс. руб.,

- районный бюджет –0 тыс. руб.,

- внебюджетные источники – 374,31 тыс. руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы составило 0 тыс. руб. (0 %)

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования запланированных средств.

В программе имеется значения целевых индикаторов. Программные мероприятия выполнены на 63,5 %.

Полнота использования запланированных средств составила 0 %.

Настоящая Программа является инструментом реализации государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий. Целями в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 годы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,63 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0 |
| 3 | Оценка | 2 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | ниже среднего |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Шкала оценки полноты финансирования Q1=0

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O1 | Оценка |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=0,63

|  |  |
| --- | --- |
| Значение | Оценка |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **ниже среднего**. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов

исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы

Необходимо усилить контроль за ходом выполнения муниципальной программы.

Программа целесообразна к финансированию.

**2. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кадыйского муниципального района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

Ответственным исполнителем программы является отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Кадыйского муниципального района. Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 19 сентября 2014 года № 430 «Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период до 2020 года Кадыйского муниципального района».

Основной целью программы является улучшение социально-демографической ситуации в сельской местности, приближение условий жизнедеятельности на селе к городскому уровню; снижение оттока населения из сельской местности; активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения; формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни.

Планируемый объем финансирования в 2020 году составил 0 тыс. руб.:

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы из всех источников составило 0 тыс. руб.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования запланированных средств.

В программе имеется значение целевого показателя: ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности. Программные мероприятия выполнены на 0% отсутствие заявителей. Полнота использования запланированных средств составила 0 %.

Настоящая Программа является инструментом реализации государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий. Целями в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года Кадыйского муниципального района».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0 |
| 3 | Оценка | 2 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | ниже среднего |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Шкала оценки полноты финансирования Q1=0

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O1 | Оценка |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=0

|  |  |
| --- | --- |
| Значение | Оценка |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **ниже среднего**.

Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы.

Необходимо усилить контроль за ходом выполнения муниципальной программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.

Программа целесообразна к финансированию.

**3. Муниципальная программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Костромской области в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы»**

Ответственным исполнителем программы является отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Кадыйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 24 июля 2015 года № 197 об утверждении муниципальной программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Костромской области в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы».

Цели программы – повышение продуктивности, устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации, эффективное использование природных ресурсов.

Планируемый объем финансирования в 2020 году составил 415,9 тыс. руб.:

- областной бюджет – 41,59 тыс. руб.,

--районный бюджет- 0 тыс.руб.,

-местный бюджет- 0 тыс.руб,

- внебюджетные источники – 374,31тыс. руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы не осуществлялось. Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования запланированных средств.

В программе имеются значения целевых индикаторов: показатели выполнены на 0 % т.к. ООО «Галловей Кострома» не провели запланированные работы, прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения показатель не выполнен в связи с неблагоприятными погодными условиями; увеличение рабочих мест у сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет проведения культуртехнических работ не выполнен, т.к. ООО «Галловей Кострома» не провели запланированные работы.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Костромской области в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0 |
| 3 | Оценка | 2 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | ниже среднего |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Шкала оценки полноты финансирования Q1=0

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O1 | Оценка |
| Q1 < 0,5 | Существенное недофинансирование |

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=0

|  |  |
| --- | --- |
| Значение | Оценка |
| Q2 < 0,7 | Низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **ниже среднего**.

Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы.

Программа целесообразна к финансированию.

**4. Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей Кадыйского района на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственным исполнителем программы является отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, природных ресурсов и охраны окружающей среды Кадыйского муниципального района.  Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 14 ноября 2018 года № 391 об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей Кадыйского района на 2019-2021 годы».  Основная цель программы – государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.  Планируемый объем финансирования составил 3367,040 тыс. руб., в том числе  - федеральный бюджет – 419,420 тыс. руб.,  - областной бюджет – 371,098 тыс. руб.,  -местный бюджет – 315,946 тыс. руб.,  - внебюджетные источники -2188,576 тыс. руб.  Финансирование муниципальной программы осуществлено в сумме 2104,405 тыс. руб. или 62,5 %. В течение года изменения в программу не вносились.  В программе имеются значения целевых индикаторов количество молодых семей улучшивших жилищные условия и доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения.  Программные мероприятия выполнены на 66,7 %. Результативность 0,66.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  «Обеспечение жильём молодых семей Кадыйского района на 2019-2021 годы».   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов | | 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,66 | | 2 | Оценка полноты финансирования | 0,62 | | 3 | Оценка | 2 | | 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Ниже среднего |   Оценка эффективности реализации муниципальной программы  Шкала оценки полноты финансирования Q1=0,62   |  |  | | --- | --- | | Значение O1 | Оценка | | 0,5 < Q1 ≤ 0,98 | неполное финансирование |   Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=0,66   |  |  | | --- | --- | | Значение | Оценка | | Q2 ≤ 0,7 | Низкая результативность |   **Заключение:** необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования.  Программа целесообразна к финансированию.  **5. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кадыйском муниципальном районе на 2018-2020 годы»**  Ответственным исполнителем программы является отдел по экономике, имущественно- земельным отношениям, размещению муниципального заказа, ценообразованию, предпринимательству и защите прав потребителей администрации Кадыйского муниципального района.  Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 16 марта 2018 года № 63 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кадыйском муниципальном районе на 2018-2020 годы». Основной целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Кадыйского муниципального района.  Планируемый объем финансирования в 2020 году составил 5 тыс. руб., в том числе районный бюджет – 5 тыс. руб.  Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы не осуществлялось.  Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования запланированных средств.  В программе имеются значения целевых индикаторов: оборот субъектов малого предпринимательства, поступление налогов и сборов в бюджет муниципального района, количество проведенных совещаний, семинаров, «круглых столов». Все программные мероприятия выполнены в среднем на 103 %. Результативность 1,03.  Полнота использования запланированных средств составила 0%.  Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по созданию благоприятных условий для развития субъектов малого предпринимательства, способствующих образованию рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета и обеспечению занятости населения района, активизировать работу по привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в ярмарках, выставках и конкурсах, а также продолжить работу по оказанию содействия в продвижении товаров (работ, услуг) на рынок. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кадыйском муниципальном районе на 2018-2020 годы»   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов | | 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,03 | | 2 | Оценка полноты финансированя | 0 | | 3 | Оценка | 2 | | 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | ниже среднего |   Оценка эффективности реализации муниципальной программы  Шкала оценки полноты финансирования Q1= 0   |  |  | | --- | --- | | Значение O1 | Оценка | | Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |   Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2= 1,03   |  |  | | --- | --- | | Значение | Оценка | | 0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05 | высокая результативность |   **Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **ниже среднего**.  Некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений целевых показателей. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования и корректировки целевых показателей. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения муниципальной программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.  Программа целесообразна к финансированию.  6. **Муниципальная программ** **«Развитие системы образования Кадыйского муниципального района на 2017-2021 годы»**  Ответственным исполнителем программы является отдел образования администрации Кадыйского муниципального района. Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района от 19 декабря 2016г. № 350 об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Кадыйского муниципального района на 2017-2021 годы».  Основной целью программы является совершенствование системы образования (дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, дополнительного образования) в интересах формирования разносторонне развитой личности, владеющей опытом творческой деятельности, новыми технологиями труда. Обеспечение эффективности и качества предоставления услуг в сфере образования в Кадыйском муниципальном районе Костромской области.  Планируемый объем финансирования в 2020 году составил 1414,871тыс. руб.:  -федеральный бюджет- 634,784 тыс.руб.;  -областной бюджет- 33,410 тыс.рубл;  - местный бюджет – 746,677 тыс. руб.  Финансирование муниципальной программы осуществлено в сумме 1204,748 тыс. руб., что составляет 78%. В течение года изменения в программу не вносились.  В программе имеются значения целевых индикаторов: средняя заработная плата педагогических работников школ, работников детских садов, работников дополнительного образования. Все программные мероприятия выполнены на 100 %. Результативность 1.  Полнота использования запланированных средств составила 78%.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  «Развитие системы образования Кадыйского муниципального района на 2017-2021 годы»   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов | | 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1 | | 2 | Оценка полноты финансирования | 0,78 | | 3 | Оценка | 4 | | 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Приемлемый уровень |   Оценка эффективности реализации муниципальной программы  Шкала оценки полноты финансирования Q1=1   |  |  | | --- | --- | | Значение O1 | Оценка | | 0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02 | неполное финансирование |   Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2= 1   |  |  | | --- | --- | | Значение | Оценка | | 0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05 | высокая результативность |   **Заключение:** приемлемый уровень эффективности программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды.  Программа целесообразна к финансированию. |
| **7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы»**  Ответственным исполнителем программы является отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Кадыйского муниципального района. Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 12.05.2016 года № 169 Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы».  Основной целью программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, стабилизация показателей физической подготовленности и улучшения состояния здоровья населения.  Планируемый объем финансирования в 2020 году составил 171,1 тыс. руб.:  - районный бюджет – 171,1 тыс. руб.,  - внебюджетные источники – 0 тыс. руб.  Финансирование муниципальной программы осуществлено в сумме 171,1 тыс. руб. или 100%.  В программе установлены целевые индикаторы: проведение районных мероприятий по видам спорта, обеспечение участия спортсменов района в областных соревнованиях, мероприятия ФСК «ГТО».Программные мероприятия выполнены на 100 %.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  «Развитие физической культуры и спорта в Кадыйском  муниципальном районе на 2015-2020 годы»   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов | | 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1 | | 2 | Оценка полноты финансирования | 1 | | 3 | Оценка | 5 | | 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Высокая эффективность |   Оценка эффективности реализации муниципальной программы  Шкала оценки полноты финансирования Q1=1   |  |  | | --- | --- | | Значение O1 | Оценка | | 0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02 | полное финансирование |   Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=1   |  |  | | --- | --- | | Значение | Оценка | | Q2 < 0,7 | Высокая результативность |   **Заключение:** высокая эффективность муниципальной программы.  Программа целесообразна к финансированию. |
|  |

**8**. **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кадыйском муниципальном районе на 2016-2020 годы»**

Ответственным исполнителем программы является отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Кадыйского муниципального района. Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 04.05.2016 года № 164 о муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Кадыйском муниципальном районе на 2016-2020 годы».

|  |
| --- |
| Основной целью программы является: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию: |
| -обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Кадыйского района;  - повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;  - проведение государственной и региональной культурной политики в районе; |

- обеспечение единого культурного пространства Кадыйского муниципального района, последовательное участие в формировании единого культурного пространства Костромской области;

- повышение доступности и качества культурных услуг.

Планируемый объем финансирования в 2020 году составил 857,2 тыс. руб.:

- районный бюджет – 857,2 тыс. руб.,

- внебюджетные источники -0 тыс. руб.

Финансирование муниципальной программы осуществлено в сумме 857,2 тыс. руб. или 100 %.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и туризма в Кадыйском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,78 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 1 |
| 3 | Оценка | 3 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Средний уровень |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Шкала оценки полноты финансирования Q1=1

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O1 | Оценка |
| 0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02 | полное финансирование |

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=0,98

|  |  |
| --- | --- |
| Значение | Оценка |
| Q2 < 0,7 | средняя результативность |

Заключение: средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр программы в части корректировки целевых показателей

Программа целесообразна к финансированию.

**9. Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Кадыйского муниципального района Костромской области на 2021-2024 годы**

Контроль реализации Программы осуществляет антитеррористическая комиссия (АТК) Кадыйского муниципального района. Управление реализацией Программы и обеспечение взаимодействия работы исполнителей программных мероприятий осуществляет отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе администрации Кадыйского муниципального района. ВЫ настоящее время программа находится в разработке.

**10. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кадыйского муниципального района на 2018-2020 годы»**

Ответственным исполнителем программы является финансовый отдел администрации Кадыйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 24.09.2018г. № 332 об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кадыйского муниципального района на 2018-2020 годы».

Цели программы обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами Кадыйского муниципального района.

Планируемый объем финансирования в 2020 году составил 34775,0тыс. руб.:

- районный бюджет – 24258,2 тыс. руб.,

Финансирование муниципальной программы осуществлено в сумме 34776,2 тыс. руб. или 100 %.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Среднее значение 96%. Результативность 0,96.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кадыйского муниципального района на 2018-2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,74 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0,96 |
| 3 | Оценка | 4 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | приемлемый уровень |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Шкала оценки полноты финансирования Q1=0,96

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O1 | Оценка |
| 0,5 ≤ Q1 < 0,98 | неполное финансирование |

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=0,74

|  |  |
| --- | --- |
| Значение | Оценка |
| Q2 > 1,3 | средняя результативность |

**Заключение:** Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана, возможен пересмотр программы в части корректировки целевых показателей

Программа целесообразна к финансированию.

**10.1 подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории Кадыйского муниципального района»**

Ответственным исполнителем программы является финансовый отдел администрации Кадыйского муниципального района.

Подпрограмма утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 24.09.2018г. № 332 об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кадыйского муниципального района на 2018-2020 годы».

Цели программы обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами Кадыйского муниципального района.

Финансирование муниципальной программы на 2020 год не предусмотрено.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Среднее значение 80,6%. Результативность 0,8.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кадыйского муниципального района на 2018-2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,8 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0 |
| 3 | Оценка | 1 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Низкая эффективность |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Шкала оценки полноты финансирования Q1=0

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O1 | Оценка |
| Q1 < 0,5 | Существенное недофинансирование |

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=0,8

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O2 | Оценка |
| 0,7 ≤ Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |

**Заключение:** необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления

Подпрограмма целесообразна к финансированию.

**10.2 подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Кадыйском муниципальном районе»**

Ответственным исполнителем программы является финансовый отдел администрации Кадыйского муниципального района.

Подпрограмма утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 24.09.2018г. № 332 об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кадыйского муниципального района на 2018-2020 годы».

Планируемый объём финансирования в 2020 году составил 30417,4 тыс. руб.:

- районный бюджет – 19900,6 тыс. руб.,

Финансирование муниципальной подпрограммы составило 30417,4 тыс. руб.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Среднее значение 987 %. Результативность 0,98.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Кадыйском муниципальном районе»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,98 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 1 |
| 3 | Оценка | 5 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Высокая эффективность |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Шкала оценки полноты финансирования Q1=1

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O1 | Оценка |
| 0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02 | полное финансирование |

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=0,98

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O2 | Оценка |
| 0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05 | высокая результативность |

Подпрограмма целесообразна к финансированию.

**10.3 подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кадыйского муниципального района»**

Ответственным исполнителем программы является финансовый отдел администрации Кадыйского муниципального района.

Подпрограмма утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 24.09.2018г. № 332 об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кадыйского муниципального района на 2018-2020 годы».

Планируемый объём финансирования в 2020 году составил 1115,6 тыс. руб.:

- районный бюджет – 1115,6 тыс. руб.,

Финансирование муниципальной подпрограммы составило 1115,6тыс. руб. или 100 %.

В программе отсутствуют значения целевых индикаторов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кадыйского муниципального района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 1 |
| 3 | Оценка | 2 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Ниже среднего |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Шкала оценки полноты финансирования Q1=1

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O1 | Оценка |
| 0,98 ≤ Q1 < 1,02 | неполное финансирование |

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=0

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O2 | Оценка |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |

**Заключение:** необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части

корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы.

Подпрограмма целесообразна к финансированию.

**10.4 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кадыйского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кадыйского муниципального района»**

Исполнителем программы является финансовый отдел администрации Кадыйского муниципального района.

Подпрограмма утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 24.09.2018г. № 332 об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кадыйского муниципального района на 2018-2020 годы».

Планируемый объём финансирования в 2020 году составил 3242 тыс. руб.:

- районный бюджет – 3242,0 тыс. руб.,

Финансирование муниципальной подпрограммы составило 3233,2 тыс. руб. или 99,7%.

Значения целевых индикаторов выполнены на 99%.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кадыйского муниципального района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0,99 |
| 3 | Оценка | 4 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Приемлемый уровень |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Шкала оценки полноты финансирования Q1=0,99

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O1 | Оценка |
| 0,98 < Q1 ≤ 1,02 | Полное финансирование |

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=1

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O2 | Оценка |
| 1,05 < Q2 ≤ 1,3 | Высокая результативность |

**Заключение:** высокая эффективность муниципальной программы.

**11. муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Кадыйском муниципальном районе на 2017-2020 годы»**

Ответственным исполнителем программы является администрация Кадыйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 17.11.2016 г. № 324 об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Кадыйском муниципальном районе на 2017-2020 годы».

Цели программы развитие системы профилактики правонарушений в Кадыйском муниципальном районе Костромской области.

Задачи программы :

1) обеспечение общественной безопасности, правопорядка и снижение уровня преступности;

2)обеспечение профилактики правонарушений экстремисткой, в том числе террористической направленности;

3) повышение эффективности системы противодействия коррупции.

Планируемый объем финансирования в 2020 году составил 5 тыс. руб.:

- районный бюджет – 5 тыс. руб.,

Финансирование муниципальной программы осуществлено в сумме 0 тыс. руб. или 0 %. Целевые индикаторы отсутствуют.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Профилактика правонарушений в Кадыйском муниципальном районе

на 2017-2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0 |
| 3 | Оценка | 2 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Ниже среднего |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Шкала оценки полноты финансирования Q1=0

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O1 | Оценка |
| Q1 < 0,5 | Существенное недофинансирование |

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=0

|  |  |
| --- | --- |
| Значение | Оценка |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |

**Заключение:** требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы.

Программа целесообразна к финансированию.

**11.1. Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Кадыйском муниципальном районе на 2017-2020 годы»**

Ответственным исполнителем программы является администрация Кадыйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 17.11.2016 г. № 324 об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Кадыйском муниципальном районе на 2017-2020 годы» и подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Кадыйском муниципальном районе на 2017-2020 годы».

.

Основная цель программы:- сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:

- создание системы межведомственных постоянно действующих мероприятий по профилактике и предупреждению распространения наркотических средств и психотропных веществ

- внедрение новых методов и средств лечения, медицинской реабилитации больных наркоманией

- снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления

-повышение эффективности выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

- осуществление постоянного контроля масштабов распространения и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

Планируемый объем финансирования в 2020 году составил 24 тыс. руб.:

- районный бюджет – 24 тыс. руб.,

Финансирование муниципальной программы осуществлено в сумме 19,5 тыс. руб. или 81 %. Целевые показатели отсутствуют.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Кадыйском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0,81 |
| 3 | Оценка | 1 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Низкая эффективность |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Шкала оценки полноты финансирования Q1=0,81

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O1 | Оценка |
| 0,5Q1 < 0,0,98 | Неполное финансирование |

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=0

|  |  |
| --- | --- |
| Значение | Оценка |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |

**Заключение:** необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей, увеличения финансирования , пересмотр плана мероприятий и оптимизация системы управления.

Программа целесообразна к финансированию.

**13. муниципальная программа «Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций в Кадыйском муниципальном районе на 2020-2022 гг»**

Ответственным исполнителем программы является отдел по экономике, имущественно- земельным отношениям, размещению муниципального заказа, ценообразованию, предпринимательству и защите прав потребителей администрации Кадыйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 24 октября 2019 года № 397 «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций в Кадыйском муниципальном районе на 2020-2022гг».

Цель программы: поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Кадыйского муниципального района, вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в решение задач социального развития Кадыйского района.

Планируемый объем финансирования в 2020 году составил 48 тыс. руб.:

- районный бюджет– 48 тыс. руб.,

Финансирование муниципальной программы осуществлено в сумме 48 тыс. руб. или 100 %.

В программе имеются значения целевых индикаторов: количество проведенных общественных мероприятий и реализованных проектов, количество граждан, принимающих участие в деятельности СОНКО, количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка. Среднее значение 85 %. Результативность 0,85.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций в Кадыйском муниципальном районе на 2017-2019гг»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,85 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 1 |
| 3 | Оценка | 3 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Средний уровень |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Шкала оценки полноты финансирования Q1= 1

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O1 | Оценка |
| 0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02 | полное финансирование |

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=0,85

|  |  |
| --- | --- |
| Значение | Оценка |
| 0,7 ≤ Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |

Заключение: возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования

Программа целесообразна к финансированию.

**14. «Основные направления кадровой политики в Кадыйском муниципальном районе на 2018-2022 годы».**

Ответственным исполнителем программы является администрация Кадыйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 19 сентября 2018 года № 318 «Основные направления кадровой политики в Кадыйском муниципальном районе на 2018-2022 годы».

Цель программы:

- социально- экономическое развитие муниципалитета, обеспечение Кадыйского муниципального района квалифицированными кадрами

Планируемый объем финансирования в 2020 году составил 55,0 тыс. руб.:

- районный бюджет – 55,0 тыс. руб.

Финансирование муниципальной программы не осуществлялось.

В программе имеются значения целевых индикаторов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Основные направления кадровой политики в Кадыйском муниципальном районе на 2018-2022 годы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0 |
| 3 | Оценка | 2 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Ниже среднего |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Шкала оценки полноты финансирования Q1= 0

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O1 | Оценка |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=0

|  |  |
| --- | --- |
| Значение | Оценка |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |

Заключение: требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от

плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно

поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы

**15. «Развитие муниципальной службы в Кадыйском муниципальном районе Костромской области на 2018 - 2020 годы»**

Ответственным исполнителем программы является руководитель аппарата администрации Кадыйского муниципального района Костромской области.

Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 23 ноября 2017 года № 377 «Развитие муниципальной службы в Кадыйском муниципальном районе Костромской области на 2018 - 2020 годы»

Цель программы:

- Совершенствование организации муниципальной службы на территории района, повышение ее эффективности и результативности, развитие кадрового потенциала.

Планируемый объем финансирования в 2020 году составил 80,0 тыс. руб.:

- районный бюджет – 80,0 тыс. руб.

Финансирование – 36,350 тыс.рублей, что составляет 45,4%.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Среднее значение 100 %. Результативность 1.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы в Кадыйском муниципальном районе Костромской области на 2018 - 2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0,45 |
| 3 | Оценка | 2 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Ниже среднего |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Шкала оценки полноты финансирования Q1= 0,45

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O1 | Оценка |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=1

|  |  |
| --- | --- |
| Значение | Оценка |
| 0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05 | высокая результативность |

Заключение: некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня программных мероприятий, оптимизации системы управления.

**16. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кадыйского района Костромской области на 2019-2025 годы»»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственным исполнителем программы является отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, природных ресурсов и охраны окружающей среды Кадыйского муниципального района.  Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 10 апреля 2019 года № 128 об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кадыйского муниципального района Костромской области на 2019-2025 годы»».  Основная цель программы– переселение граждан, нуждающимихся в улучшении жилищных условий.  Планируемый объем финансирования составил 0 тыс. руб., в том числе  - федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,  - областной бюджет – 0 тыс. руб.,  -местный бюджет – 0 тыс. руб.,  - внебюджетные источники -0 тыс. руб.  Финансирование муниципальной программы осуществлено в сумме 0 тыс. руб. или 0 %. В течение года изменения в программу не вносились.  В программе имеются значения целевых индикаторов переселение людей из аварийного жилищного фонда, расселение аварийного жилищного фонда, в 2020 году не запланировано.  Программные мероприятия выполнены на 0 %. Результативность 0.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кадыйского муниципального района Кострмоской области на 2019-2025 годы».   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов | | 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0 | | 2 | Оценка полноты финансирования | 0 | | 3 | Оценка | 2 | | 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | ниже среднего |   Оценка эффективности реализации муниципальной программы  Шкала оценки полноты финансирования Q1=0   |  |  | | --- | --- | | Значение O1 | Оценка | | Q1 ≤ 0,5 | существенное недофинансирование |   Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=0   |  |  | | --- | --- | | Значение | Оценка | | Q2 ≤ 0,7 | Низкая результативность |   **Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается ниже среднего. Требуетсяпроведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. |

**17. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кадыйского муниципального района на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственным исполнителем программы является Администрация Кадыйского муниципального района.  Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 02 марта 2018 года № 53 об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кадыйского муниципального района на 2018-2020 годы».  Основная цель программы – создание условий для безопасности дорожного движения на территории Кадыйского муниципального района  Планируемый объем финансирования составил 68,0 тыс. руб., в том числе  - федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,  - областной бюджет – 0 тыс. руб.,  -местный бюджет – 68,0 тыс. руб.,  - внебюджетные источники -0 тыс. руб.  Финансирование муниципальной программы осуществлено в сумме 68,0 тыс. руб. или 100 %. В течение года изменения в программу не вносились.  В программе имеются значения целевых индикаторов количество молодых семей улучшивших жилищные условия и доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения.  Программные мероприятия выполнены на 100 %. Результативность 1.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кадыйского муниципального района на 2018-2020 годы».   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов | | 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1 | | 2 | Оценка полноты финансирования | 1 | | 3 | Оценка | 2 | | 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Высокая эффективность |   Оценка эффективности реализации муниципальной программы  Шкала оценки полноты финансирования Q1=1   |  |  | | --- | --- | | Значение O1 | Оценка | | 0,98 < Q1 ≤ 1,02 | полное финансирование |   Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=1   |  |  | | --- | --- | | Значение | Оценка | | 0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05 | Высокая результативность | |

Заключение: высокая эффективность муниципальной программы

**Сводная таблица заключений об оценке эффективности**

**муниципальных программ в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Результативная шкала,**  **оценка (балл)** | **Результат уровень оценки (заключение об эффективности)** | **Предложение по дальнейшей реализации и**  **финансированию программы** |
| 1 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 годы» | 2 | Ниже среднего | Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима  корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы. |
| 2 | «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года Кадыйского муниципального района» | 2 | Ниже среднего | Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима  корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы. |
| 3 | "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Костромской области в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы» | 2 | Ниже среднего | Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей,  выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы. |
| 4 | «Обеспечение жильем молодых семей Кадыйского муниципального района на 2016-2018 годы» | 2 | Ниже среднего | Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования |
| 5 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кадыйском муниципальном районе» на 2018 – 2020 гг. | 2 | Ниже среднего | Некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений целевых показателей. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования и корректировки целевых показателей. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения муниципальной программы и обеспечить финансирование программных мероприятий. |
| 6 | «Развитие системы образования в Кадыйском муниципальном районе на 2017-2021годы» | 4 | Приемлемый уровень | приемлемый уровень эффективности программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды. |
| 7 | «Развитие физической культуры и спорта в Кадыйском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 5 | Высокая эффективность муниципальной программы | В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается высоким. |
| 8 | «Развитие культуры и туризма в Кадыйском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 3 | средний уровень | средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр программы в части корректировки целевых показателей |
| 9 | «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Кадыйского муниципального района Костромской области на 2017-2019 годы» | В разработке |  |  |
| 10 | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кадыйского муниципального района на 2018-2020годы» | 4 | Приемлемый уровень | Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана, возможен пересмотр программы в части корректировки целевых показателей |
| 10.1 | «Осуществление бюджетного процесса на территории Кадыйского муниципального района» | 1 | низкая эффективность | необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления |
| 10.2 | «Совершенствование межбюджетных отношений в Кадыйском муниципальном районе» | 5 | Высокая эффективность | В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается высоким. |
| 10.3 | «Управление муниципальным долгом Кадыйского муниципального района» | 2 | Ниже среднего | необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части  корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |
| 10.4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Кадыйского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кадыйского муниципального района» | 4 | Приемлемый уровень | В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается приемлемым. |
| 11 | «Профилактика правонарушений в Кадыйском муниципальном районе на 2017-2020 годы» | 2 | Ниже среднего | требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы. |
| 11.1 | «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Кадыйском муниципальном районе на 2017-2020 годы» | 2 | Низкая эффективность | необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей, увеличения финансирования , пересмотр плана мероприятий и оптимизация системы управления |
| 13 | «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций в Кадыйском муниципальном районе на 2017-2019гг» | 3 | Средний уровень | Возможен пересмотр программы в части корректировки целевых показателей или выделение дополнительного финансирования |
| 14 | «Основные направления кадровой политики в Кадыйском муниципальном районе на 2018-2022 годы» | 2 | Ниже среднего | требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |
| 15 | «Развитие муниципальной службы в Кадыйском муниципальном районе Костромской области на 2018 - 2020 годы» | 2 | Ниже среднего | некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня программных мероприятий, оптимизации системы управления. |
| 16 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кадыйского района костромской области на 2019-2025 годы» | 2 | Ниже среднего | Уровень эффективности программы ниже среднего, требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана |

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, считаем необходимым, Ответственным исполнителям муниципальных программ уточнить значения целевых индикаторов и показателей на 2021 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на этот год объемах финансирования.

Муниципальные программы рассматриваются в качестве дополняющих друг друга механизмов программно-целевого управления бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют оценить эффективность использования направляемых на финансирование программных мероприятий бюджетных ресурсов.